- План-график

основных мероприятий по организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI классов МБОУ СОШ с.Воскресенка в 2012/2013 учебном году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка приказов: |  |  |
| 1.1. | Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2012 году | октябрь 2012 г. | Директор |
| 1.2. | О распределении видов работ на школьном уровне по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации | октябрь 2012 г. | Директор |
| 1.3. | Об организации обучения: - школьных координаторов; - общественных наблюдателей | ноябрь-май 2012-2013 г.г. | Директор |
| 1.4. | О проведении контроля оформления и архивирования документов по итогам ГИА и ЕГЭ 2011 года и организованного начала работы по подготовке к ГИА 2012 года | октябрь 2012 г. | Директор |
| 1.5. | Об итогах проведения контроля оформления и архивирования документов по итогам ГИА и ЕГЭ 2011 года и организованного начала работы по подготовке к ГИА 2012 года | ноябрь 2012 г. | Директор |
| 1.6. | О проведении репетиционных экзаменов | январь-февраль 2013 г. | Директор |
| 1.7. | О порядке окончания 2011/2012 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Энгельсского муниципального района | март 2013 г. | Директор |
| 1.8. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся и определении списка лиц, имеющих доступ к материалам государственной (итоговой) аттестации на всех этапах её проведения | март 2013 г. | Директор |
| 1.9. | Об организации проведения государственного выпускного экзамена | май 2013 г. | Директор |
| 1.10. | Об организации проведения повторных экзаменов и в дополнительные сроки | июнь 2013 г. | Директор |
| 1.14. | Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации в 2012 году | июнь 2013 г. | Директор |
| 2. | Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 2.1. | Доведение до участников ГИА инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; - освоивших образовательные программы основного общего образования | по мере поступления | Зам.директора по УВР |
| 2.2. | Изучение на школьном уровне методических материалов для участников образовательного процесса: - рекомендаций для выпускников образовательных учреждений по подготовке к государственной (итоговой) аттестации; - методических рекомендаций по эффективному использованию в школах различных учебно-методических комплектов в ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации; - рекомендаций для родителей | октябрь 2012 г. | Зам.директора по УВР |
| 2.3. | Изучение инструкций, регламентирующих деятельность участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - для обучающихся; - для педагогов, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзаменов; | ноябрь 2012 г. | Зам.директора по УВР |
| 2.4. | Ознакомление с контрольными измерительными материалами для проведения ГИА IX,XI (XII) классах | ноябрь - декабрь 2012 г. | Зам.директора по УВР |
| 2.5. | Разработка контрольно-измерительных материалов для проведения пробных (школьных) экзаменов в 9-х классах по предметам по выбору, тиражирование их | февраль-март 2013 г. | Зам.директора по УВР |
| 3. |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка заявки (предварительной и окончательной) на обеспечение экзаменационными материалами | 2012г.: июнь, сентябрь (предварительная на 2013 г.) 2013 г: март (окончательна), 2013 г: июнь, сентябрь (предварительная на 2013 г.) | Зам.директора по УВР |
| 3.2. | Изучение предварительного выбора предметов обучающимися на государственную (итоговую) аттестацию | ноябрь 2012 г. | Зам.директора по УВР |
| 3.3. | Оформление заявки на бланки государственного образца об образовании на 2012 год | август, октябрь 2012 года | Директор |
| 3.4. | Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ | май 2013 г. | Директор |
| 3.5. | Проведение государственной (итоговой) аттестации по утвержденному расписанию: |  |  |
|  | - репетиционного | март- апрель 2013 г. | Директор |
|  | - в мае-июне | май-июнь 2013 г. |  |
| 3.6. | Подготовка отчетов оперативной информации по итогам репетиционных и основных экзаменов (по окончанию проверки работ) | апрель, июнь 2013 г. | Зам.директора по УВР |
| 3.7. | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2013 г. | Зам.директора по УВР |
| 3.8. | Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь 2013 г. | Зам.директора по УВР |
| 3.9. | Контроль расходования бланков государственного образца об образовании | июнь 2013 г. | Зам.директора по УВР |
| 3.10. | Представление отчета в комитет по результатам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме и ЕГЭ в 2012 году. | июль 2013 г. | Зам.директора по УВР |
| 4. | Формирование информационных баз данных |  |  |
| 4.1. | Создание баз данных в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: - общеобразовательных учреждений; - выпускников общеобразовательных учреждений, участников ЕГЭ; - организаторов, принимающих участие в проведении государственной (итоговой) аттестации | ноябрь - декабрь 2012 г., январь-февраль 2013 г. | Зам.директора по УВР |
| 5. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации участников государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 5.1. | Участие в семинарах по обучению различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации: | В соответствии с установленными сроками | Директор |
|  | - координаторов муниципальных органов управления образованием |  |  |
|  | - членов конфликтных комиссий |  |  |
|  | - руководителей муниципальных методических служб |  |  |
|  | - руководителей общеобразовательных учреждений |  |  |
|  | - педагогических работников |  |  |
|  | - руководителей ППЭ |  |  |
|  | - организаторов, обеспечивающих проведение экзаменов в ППЭ |  |  |
|  | - председателей предметных комиссий |  |  |
|  | - экспертов, проверяющих экзаменационные работы |  |  |
|  | - уполномоченных представителей РЭК и ГЭК |  |  |
|  | - общественных наблюдателей |  |  |
| 5.2. | Консультирование различных категорий участников | в течение учебного года | Зам.директора по УВР |
| 5.3. | Обеспечение подготовки учителей-предметников по вопросу организации проведения государственной (итоговой) аттестации | в течение учебного года | Зам.директора по УВР |
| 6. | Обеспечение информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 6.1. | Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями образовательных учреждений, заседаний методических объединений, педагогических советов, классных часов | октябрь 2012 г., март 2013 г., май 2013 г. | Зам.директора по УВР,кл.руководитель |
| 6.2. | Информирование участников ГИА о расписании государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | апрель 2013 г. | Зам.директора по УВР,кл.руководитель |
| 6.3. | Опубликование в СМИ и на сайте: школьных сайтах информации о порядке и ходе проведения ГИА в 2012 году | в течение учебного года | Зам.директора по УВР,кл.руководитель |
| 7. | Обеспечение мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 7.1. | Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | Зам.директора по УВР,кл.руководитель |
| 7.2. | Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов и выпускников 11 (12)-х классов в независимой форме | июнь 2013 г. | Зам.директора по УВР,кл.руководитель |
| 8. | Планирование и реализация расходов по организации государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 8.1. | Обеспечение условий подвоза обучающихся и выпускников в ППЭ | март, июнь 2013 г. | Директор |
| 8.2. | Помощь в оформлении договоров гражданско-правового характера с работниками, привлекаемыми к проведению государственной (итоговой) аттестации в 2011 году | июнь 2013 г. | Зам.директора по УВР,кл.руководитель |